## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Sottile Evan |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 1 jours 6 heurs 45 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 28.05.2024
|  | 360 | 1485 | 1845
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 15 | Meeting | Daily Scrum avec l'équipe pour savoir ce qu'on va faire
15 | 2025-04-08 |  | 40 | Développement | Modifier la page d'accueil du figma |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Développement | Créer le projet vue js |  | Développement | 2 | 5
15 | 2025-04-08 |  | 15 | Documentation | Compléter le JDT du 8 avril |  | Test | 3 | 10
15 | 2025-04-09 |  | 15 | Meeting | Daily Scrum avec l'équipe pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a fait |  | Documentation | 4 | 15
15 | 2025-04-09 |  | 5 | Développement | Modifier le script sql de la db pour qu'il fonctionne et qu'il insert des données |  | Meeting | 5 | 20
15 | 2025-04-09 |  | 10 | Développement | Connecter la base de donnée au frontend grâce à axios | https://www.npmjs.com/package/axios | Présentation | 6 | 25
15 | 2025-04-09 |  | 20 | Développement | Récupérer 6 livres pour les afficher sur la page d'accueil |  | Design | 7 | 30
15 | 2025-04-09 |  | 10 | Développement | Ajouter le champ "image" à la table ouvrage et modifier le backend pour avoir la possibilité de post un livre avec l'image |  | Autre | 8 | 35
15 | 2025-04-09 |  | 20 | Développement | Faire le designe de la page d'accueil du frontend |  |  |  | 40
15 | 2025-04-09 |  | 10 | Documentation | Compléter le JDT du 9 avril |  |  |  | 45
18 | 2025-04-29 |  | 15 | Meeting | Daily Scrum avec l'équipe pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a fait | Voir si on met pas des <ul> <li> au lieu des <select> pour pouvoir personnaliser la liste déroulante |  |  | 50
18 | 2025-04-29 | 1 | 15 | Développement | Faire le designe de la barre des filtres et des filtres |  |  |  | 55
18 | 2025-04-30 |  | 15 | Meeting | Daily Scrum avec l'équipe pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a fait
18 | 2025-04-30 |  | 25 | Développement | mettre le token dans le localstorage pour ne pas le perdre à chaque fois que l'on change de page
18 | 2025-04-30 |  | 30 | Développement | Changer les <select> en <ul> <li> et personnaliser les listes déroulantes
18 | 2025-04-30 |  | 20 | Développement | Faire les fonctions pour récupérer toute les catégories et les auteur pour les afficher dans la liste déroulante des filtres
18 | 2025-04-30 |  | 10 | Développement | Faire les évenements pour permettre au composant enfant (barre de filtre) à communiquer les données de filtres avec le composant parent (page ouvrage)
18 | 2025-04-30 |  | 30 | Développement | Faire la fonction pour filtrer les recherches en fonction de leur titre avec la barre de recherche | Problème dans la page home, les livres ne s'affiche plus car ils faut mettre le parametre de la fonction
18 | 2025-04-30 |  | 10 | Développement | Mettre le parametres de filtres en facultatif de telle sorte que même si on ne met rien, ça marche comme même
18 | 2025-04-30 |  | 20 | Développement | Trier les livres par auteurs
18 | 2025-04-30 |  | 20 | Développement | Trier les livres par catégorie | Problème, on ne peut pas trier sur + d'1 filtre (ex. trier en fonction d'un auteur et d'une catégorie)
18 | 2025-04-30 |  | 35 | Développement | Corriger le problème de filtrer sur plusieurs filtre
18 | 2025-04-30 |  | 10 | Documentation | Compléter le jdt pour le 29 et 30 avril
19 | 2025-05-06 |  | 15 | Meeting | Daily Scrum avec l'équipe pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a fait
19 | 2025-05-06 |  | 25 | Développement | Ajouter le bouton pour créer un livre sur la page des ouvrages | Le bouton redirect sur la page d'ajout d'un livre
19 | 2025-05-06 | 1 | 0 | Développement | Faire le design de la page d'ajout d'un livre
19 | 2025-05-06 |  | 25 | Développement | Améliorer le css de la page d'accueil
19 | 2025-05-06 |  | 25 | Développement | corrigé problème de la barre de recherche en remplaçant les ’ par des ' dans les titres des livres dans la base de données
19 | 2025-05-06 |  | 5 | Développement | Ajouter pinia pour stocker les messages flash
19 | 2025-05-06 |  | 30 | Développement | Peer programming avec diego pour les messages flash
19 | 2025-05-07 |  | 15 | Meeting | Daily Scrum avec l'équipe pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a fait
19 | 2025-05-07 |  | 45 | Développement | Ajouter un livre l'ajoute maintenant aussi dans la db
19 | 2025-05-07 | 1 | 0 | Développement | Gestion des images, stoker dans un dossier publique côté backend, ajouter multer | L'image est envoyé au backend, qui utilise multer pour la téléchargé dans le dossier backend/src/public/images. chemin que nous allons récupérer au frontend "http://localhost:3000/images/<nomImage>" https://www.npmjs.com/package/multer https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/FormData
19 | 2025-05-07 |  | 25 | Développement | Peer programming avec diego pour les boutons modifier, supprimer
19 | 2025-05-07 |  | 30 | Développement | dans la page de modification d'un livre, afficher l'ancienne image du livre et pouvoir la changer
19 | 2025-05-07 |  | 5 | Documentation | Remplir le jdt pour le 6 et 7 mai
20 | 2025-05-13 |  | 10 | Meeting | Daily Scrum avec mon équipe pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a fait
20 | 2025-05-13 |  | 25 | Développement | Supprimer un ouvrage et les messages flash appropriés s'affichent
20 | 2025-05-13 |  | 30 | Développement | Faire une fenêtre pop up qui apparaît pour confirmer la supression d'un livre
20 | 2025-05-13 |  | 10 | Meeting | Meeting avec le professeur pour les 80% du projet
20 | 2025-05-13 |  | 20 | Développement | L'affichage des commentaires dans le backend ne convenait pas donc je l'ai modifié
20 | 2025-05-13 | 2 | 0 | Développement | Récupérer les commentaires du backend et les afficher
20 | 2025-05-13 |  | 10 | Documentation | Remplir le jdt pour le 13 mai
21 | 2025-05-20 |  | 5 | Meeting | Daily Scrum avec mon équipe pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a fait
21 | 2025-05-20 |  | 45 | Développement | Un livre est modifiable/supprimable que si c'est le meme user qui l'a ajouté | Caché les boutons d'update et de delete dans la page détail mais aussi sécurisé les route en mettant un router.beforeEach
21 | 2025-05-20 |  | 45 | Développement | Réparer le problème des commentaires qui sortaient de la taille de l'écran et qu'on ne pouvait pas voir l'entierté même avec la scrollbar
21 | 2025-05-20 |  | 40 | Développement | Peer programming avec diego pour pouvoir supprimer un commentaire
21 | 2025-05-20 |  | 45 | Développement | Réparer le problème du clic sur un livre filtré qui redirigait vers le mauvais id | Quand on filtrait les livres et qu'on cliquait sur un, le book qui s'affichait étais celui qui étais à la même place avant de filtrer.
21 | 2025-05-20 |  | 45 | Développement |  | Un utilisateur peut supprimer que ses commentaires / la cellule "description" est protégée donc je ne peux plus écrire dedans . Maintenant la description ce mettra dans la collonne "remarque"
21 | 2025-05-21 |  | 5 | Meeting |  | Daily Scrum avec mon équipe pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a fait
21 | 2025-05-21 |  | 45 | Développement |  | Modifier un livre dans la base de données et faire la gestion de l'image quand on la change
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement |  | L'administateur peut edit tous les livres
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement |  | Restylisé le footer pour y inclure le noms des programatteurs et un moyen de prendre contact (email de diego)
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement |  | Un utilisateur peut voir les livres (pages accueil/ouvrages) même si il n'est pas connecté. Simplement changer dans le backend la place des auth
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement |  | Faire la route pour récupérer tout les commentaires postés par un utilisateur
21 | 2025-05-21 |  | 35 | Développement |  | Coder la section "commentaires postés" de la page de profile. Pour chaque livres on montre les commentaires que l'utilisateur a posté
21 | 2025-05-21 |  | 10 | Développement |  | Ajouter un bouton de déconnexion dans la popup du profil
21 | 2025-05-21 |  | 5 | Documentation |  | Remplir le jdt du 20 et 21 mai
22 | 2025-05-27 |  | 5 | Meeting |  | Daily Scrum avec mon équipe pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a fait
22 | 2025-05-27 |  | 45 | Développement |  | Peer programming avec diego sur la finition des bugs avec token
22 | 2025-05-27 | 1 | 30 | Documentation |  | Faire des tâches sur github project
22 | 2025-05-27 |  | 45 | Documentation |  | Remplir le rapport
22 | 2025-05-27 |  | 40 | Test |  | Tester que l'application fonctionne, problème au login le token n'est pas pris en compte avant qu'on fasse f5
22 | 2025-05-28 |  | 5 | Meeting |  | Daily Scrum avec mon équipe pour savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a fait
22 | 2025-05-28 |  | 15 | Meeting |  | Meeting avec le professeur pour lui montrer notre application et ses fonctionnalités
22 | 2025-05-28 |  | 45 | Documentation |  | Faire les dernier ajustement dans le rapport et vérifier que tout est présent
22 | 2025-05-28 |  | 20 | Développement |  | Corrigé le bug pour que le token soit repris directement après le login, et pas qu'on ait besoin de recharger la page
22 | 2025-05-28 |  | 30 | Test |  | Faire les dernier tests de l'application
22 | 2025-05-28 |  | 15 | Documentation |  | Remplir le jdt du 27 et 28 mai
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
300 | 1080 | Développement | 0.95833
0 | 70 | Test | 0.048611
60 | 190 | Documentation | 0.17361
0 | 145 | Meeting | 0.10069
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 0 | Design | 0
0 | 0 | Autre | 0
|  | Total | 1.2812