## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Teixeira Nunes Diego |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 1 jours 7 heurs 24 minutes |  |  | Date: | 08.04.2025 au 28.05.2025
|  | 600 | 1285 | 1885
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Meeting | Daily scrum pour savoir ce qu'on va faire
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Développement | Faire le githup project créer de nouvelles issues |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Développement | Créer le projet vue js |  | Développement | 2 | 5
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Développement | Changement de la maquette update |  | Test | 3 | 10
15 | 2025-04-08 |  | 10 | Documentation | Faire le jdt de cette semaine et mettre les bonne information |  | Documentation | 4 | 15
15 | 2025-04-09 |  | 15 | Meeting | Daily scrum pour savoir ce qu'on va faire |  | Meeting | 5 | 20
15 | 2025-04-09 |  | 40 | Développement | Connection a la db avec vue js et modification un peu du backend |  | Présentation | 6 | 25
15 | 2025-04-09 |  | 35 | Développement | Commencement de la page d'accueil reussi afficher 6 ouvres et mettre a jour la navigation et afficher une page de couverture de un seul ouvrage |  | Design | 7 | 30
18 | 2025-04-29 |  | 15 | Meeting | Daily scrum pour savoir ce qu'on va faire |  | Autre | 8 | 35
18 | 2025-04-29 |  | 30 | Développement | chercher ou géneré des images par ia pour les livres |  |  |  | 40
18 | 2025-04-29 |  | 45 | Développement | Pear programming avec Evan commencement des méthodes pour la barre des filtres |  |  |  | 45
18 | 2025-04-30 |  | 15 | Meeting | Daily scrum pour savoir ce qu'on va faire |  |  |  | 50
18 | 2025-04-30 |  | 30 | Développement | améliorer le css du header et ajout de l'icon du site web |  |  |  | 55
18 | 2025-04-30 |  | 20 | Développement | Refaires des ouvrages pour avoir plus de livres
18 | 2025-04-30 | 1 | 25 | Développement | Pear programing avec Evan pour faires les méthodes pour récupere les auteurs et catégories et la barre de rechercher
18 | 2025-04-30 |  | 45 | Développement | chercher des images pour les livres et mettres les livres dans la page ouvrages
19 | 2025-05-06 |  | 45 | Développement | afficher les pseudo des user dans la page des details des ouvrages amélioration de la page détail
19 | 2025-05-06 |  | 45 | Développement | ajout de pinia et les message flash
19 | 2025-05-06 | 2 | 45 | Développement | ajout du formulaire pour créer un ouvrage avec son css et les categori
19 | 2025-05-07 |  | 25 | Développement | ajout des liste des auteur dans la page des ajout des ouvrages
19 | 2025-05-07 | 1 | 45 | Développement | Ajout de la page de update des livres recupere les donnes du livres et les afficher et pouvoir les modifier
19 | 2025-05-07 | 1 |  | Développement | pear programming avec Evan pour l'ajout de livres dans la db
20 | 2025-05-13 | 1 | 40 | Développement | Faire les erreurs lors de la création des ouvrages(sa affiche quel champ a une erreur)
20 | 2025-05-13 |  | 15 | Développement | Ajout de commetaire dans les ouvrages
20 | 2025-05-13 | 2 | 0 | Développement | Pear programming pour les commentaire et faire le css des commentaire
20 | 2025-05-13 |  | 10 | Meeting | Eval 80% avec le professeur
21 | 2025-05-20 |  | 45 | Développement | Refaire la scrollbar des commentaires
21 | 2025-05-20 | 1 | 30 | Développement | Pouvoir créer un commentaire
21 | 2025-05-20 |  | 30 | Développement | Pouvoir supprimer un commentaire
21 | 2025-05-20 |  | 15 | Développement | refait le register pour qu'il sois fonctionnel
21 | 2025-05-20 |  | 5 | Développement | Mettre le footer tout le temps en bas
21 | 2025-05-20 |  | 40 | Développement | Faire la moyenne des livres et l'afficher
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement | Améliore le css de la moyenne des livres
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement | Faire que les notes soyent reactive
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement | Faire le auth des pages
21 | 2025-05-21 |  | 10 | Développement | supprimer tout les console.log du code pour que sa soit meilleur
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement | Faire que le filtre apparaisse toujour
21 | 2025-05-21 |  | 40 | Développement | Faire la popup du user
21 | 2025-05-21 |  | 10 | Développement | Faire le css du login
21 | 2025-05-21 |  | 40 | Développement | Faire la page de profile (DetailUser, ouvrageUser)
22 | 2025-05-27 |  | 45 | Développement | Finition des bug avec le token
22 | 2025-05-27 |  | 45 | Développement | Mettre les 6 dernier ouvrage ajouter dans la page home
22 | 2025-05-27 |  | 20 | Développement | Ajout du css pour des message d'erreurs
22 | 2025-05-27 |  | 25 | Développement | Fix bug avec les token dans les pages
22 | 2025-05-27 |  | 45 | Développement | fix bug avec les auteurs et les catégorie dans la page updateBook
22 | 2025-05-27 |  | 20 | Développement | Changer le css a certain endroit notament dans la navigation et les erreurs dans updateBook
22 | 2025-05-27 |  | 25 | Développement | Amélioration de la user Popup
22 | 2025-05-28 | 1 | 30 | Développement | Faire le rapport
|  |  | 10 | Meeting | Montrer le projet au professeur
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
600 | 1190 | Développement | 1.2431
0 | 0 | Test | 0
0 | 10 | Documentation | 0.0069444
0 | 85 | Meeting | 0.059028
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 0 | Design | 0
0 | 0 | Autre | 0
|  | Total | 1.309